

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

Мещовского района

Калужской области

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **20 апреля 2021 г. № 20**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

**за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 №26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики», администрация СП «Село Гаврики»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановления на официальном сайте администрации в сети Интернет.

**И.о. Главы администрации Л.Н. Ламонова**

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

 «Село Гаврики»

от 16.04.2021 № 20

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

 **за 2020 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» за 2020 год проведена ведущим специалистом- бухгалтером администрации сельского поселения «Село Гаврики» в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики».

В 2020 году обеспечена реализация следующих муниципальных программ,

* + - 1. Совершенствование методов решения вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в СП «Село Гаврики».
			2. Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Гаврики».
			3. Развитие дорожного хозяйства в СП «Село Гаврики».
			4. Развитие потребительской кооперации на территории сельского поселения «Село Гаврики».
			5. Управление имущественным комплексом сельского поселения «Село Гаврики».
			6. Благоустройство территории сельского поселения «Село Гаврики».
			7. Развитие культуры в сельском поселении «Село Гаврики».
			8. Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами население в сельском поселении "Село Гаврики".
			9. Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Гаврики».
			10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Село Гаврики».

 Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения

 улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 9 491,5 тыс.руб. из всех источников финансирования:

– в т.ч. -из местного бюджета — 8 638,4 тыс. руб.;

-из областного бюджета — 853,1 тыс. руб.

По итогам 2020 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

 В 2020 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета сельского поселения «Село Гаврики» не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы**

 **Совершенствование методов решения вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в СП «Село Гаврики»**

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы сельского поселения «Село Гаврики» проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

 В 2020 году на финансирование ведомственной целевой программы было предусмотрено из средств местного бюджета 2 680,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 513,1 тыс. рублей или 93,8 %.

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Гаврики»**

Анализ реализации Программы за 2020год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

 В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 44,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 37,4 тыс. рублей или 83,5 %.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в**

**СП «Село Гаврики»**

Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 99,5%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 3 350,3 тыс. руб., исполнение составило 3 334,9 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа Развитие потребительской кооперации на территории сельского поселения «Село Гаврики**»

Задачи программы: создание комфортных условия для проживания жителей удалённых населённых пунктов, повышение уровня жизни населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 80,0 тыс. руб., исполнение составило 80,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом сельского поселения «Село Гаврики».**

 Задачи программы: реализация основных направлений единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

- обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет от использования имущества;

- обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества;

- создание и обеспечение функционирования системы учета имущества и контроля его использования

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 37,5 тыс. руб., исполнение составило 37,5 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Гаврики».**

 Задачи программы: повышение уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения.

Устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 136,1%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 1 501,9 тыс. руб., исполнение составило 2 044,3 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении «Село Гаврики»**

Задачи программы: сохранение, пополнение и использование культурного наследия сельского поселения «Село Гаврики», обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности. Сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 152,3 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 926,7 тыс. руб., исполнение составило 1 411,7 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения в сельском поселении**

**«Село Гаврики»**

Основное мероприятие "Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было запланировано 32,6 тыс. руб., исполнение составило 32,6 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения**

**«Село Гаврики»**

Основные мероприятия:

Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие), реконструкция и ремонт фонарных сетей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 75,3 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 100,0 тыс. руб., исполнение составило 75,3 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения**

**«Село Гаврики»**

Задачи программы:

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения.

Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 255 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 850,3 тыс. руб., исполнение составило 3 334,9 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.