

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

Мещовского района

Калужской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02 февраля 2023 года № 16**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 №26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики», администрация СП «Село Гаврики»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановления на официальном сайте администрации в сети Интернет.

**Глава администрации Л.Н. Ламонова**

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

«Село Гаврики»

от 02.02.2023 № 16

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**сельского поселения «Село Гаврики»**

**за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» за 2022 год проведена ведущим специалистом- бухгалтером администрации сельского поселения «Село Гаврики» в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики».

В 2022 году обеспечена реализация следующих муниципальных программ,

* + - 1. Совершенствование методов решения вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в СП «Село Гаврики».
      2. Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Гаврики».
      3. Развитие дорожного хозяйства в СП «Село Гаврики».
      4. Развитие потребительской кооперации на территории сельского поселения «Село Гаврики».
      5. Управление имущественным комплексом сельского поселения «Село Гаврики».
      6. Благоустройство территории сельского поселения «Село Гаврики».
      7. Развитие культуры в сельском поселении «Село Гаврики».
      8. Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами население в сельском поселении "Село Гаврики".
      9. Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Гаврики».
      10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Село Гаврики».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения

улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 5 911,121 тыс. руб.

разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В 2022 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета сельского поселения «Село Гаврики» не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы**

**Совершенствование методов решения вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в СП «Село Гаврики»**

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы сельского поселения «Село Гаврики» проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Село Гаврики» от 29.08.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Гаврики» на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование ведомственной целевой программы было предусмотрено из средств местного бюджета 2 869,164 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 543,011 тыс. рублей или 88,6 %.

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Гаврики»**

Анализ реализации Программы за 2022год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 44,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 34,8 тыс. рублей или 77,7 %.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в**

**СП «Село Гаврики»**

Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 447,707 тыс. руб., исполнение составило 447,707 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории сельского поселения «Село Гаврики**»

Задачи программы: создание комфортных условия для проживания жителей удалённых населённых пунктов, повышение уровня жизни населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 80,0 тыс. руб., исполнение составило 80,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом сельского поселения «Село Гаврики».**

Задачи программы: реализация основных направлений единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

- обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет от использования имущества;

- обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества;

- создание и обеспечение функционирования системы учета имущества и контроля его использования

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 97,7%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 79,47 тыс. руб., исполнение составило 77,65 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Гаврики».**

Задачи программы: повышение уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения.

Устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 92,6%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 1 422,453 тыс. руб., исполнение составило 1 316,8 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении «Село Гаврики»**

Задачи программы: сохранение, пополнение и использование культурного наследия сельского поселения «Село Гаврики», обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности. Сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 92,1 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 1 418,354 тыс. руб., исполнение составило 1 307,153 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения в сельском поселении**

**«Село Гаврики»**

Основное мероприятие "Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 3,9 тыс. руб., исполнение составило 39,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения**

**«Село Гаврики»**

Основные мероприятия:

Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие), реконструкция и ремонт фонарных сетей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 65,0 тыс. руб., исполнение составило 65,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения**

**«Село Гаврики»**

Задачи программы:

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения.

Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было запланировано 447,707 тыс. руб., исполнение составило 447,707 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и она признана эффективной.